# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 10.10.2014 | №1417 |
| --- | --- |

О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов в Вязниковском районе

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014               № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», распоряжения Правительства Российской Федерации от             30.06.2014 № 1165-р, распоряжения администрации Владимирской области от 25.08.2014 № 403-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов во Владимирской области»                              п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014- 2017 годов в Вязниковском районе (далее - План) согласно приложению № 1.

2. Создать межведомственную группу по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на период 2014 - 2017 годов в Вязниковском районе (далее - группа) и утвердить состав группы  согласно приложению № 2.

3. Определить управление физической культуры и спорта администрации района ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и координатором выполнения Плана.

4. Финансовому управлению администрации района при формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть обеспечение расходов на реализацию мероприятий Плана в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника управления физической культуры и спорта.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк».

Глава местной администрации      		  		   		  И.В.Зинин

Приложение № 2 к распоряжению администрации района от _______________ № ______

СОСТАВ

межведомственной группы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

на период 2014- 2017 годов в Вязниковском районе

| ЛАЗАРЕВ Александр Александрович | - | заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник управления физической культуры и спорта, председатель межведомственной группы |
| --- | --- | --- |
| КРЫЛОВ Петр Иванович | - | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2», заместитель председателя межведомственной группы (по согласованию) |
| ЕГОРОВ Александр Юрьевич | - | заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс Вязниковского района Владимирской области», секретарь межведомственной группы (по согласованию) |
| Члены межведомственной группы: |
| ИГНАТЬЕВ Владимир Александрович | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» (по согласованию) |
| КОПЕНКОВ Алексей Игоревич | - | директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс Вязниковского района Владимирской области» (по согласованию) |
| КОНОВАЛОВА Марина Аркадьевна | - | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская центральная районная больница» (по согласованию) |
| МАШТАКОВА Татьяна Владимировна |  | начальник управления культуры и молодежной политики администрации района |
| РОГОВА Галина Александровна | - | начальник управления образования администрации района |

Приложение № 1 к постановлению администрации района от _______________ № ______

ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) на период 2014-2017 годов в Вязниковском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-экспериментальный этап введения ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Вязниковского района (2014 год – декабрь 2015 года) |
| 1. | Проведение районного совещания по внедрению ВФСК ГТО с заинтересованными сторонами | октябрь 2014 года | Управление физической культуры и спорта администрации района (далее – УФКиС), управление образования администрации (далее – УО), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Вязниковская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ ВО «ЦРБ»), администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 2. | Разработка и согласование с заинтересованными сторонами районного плана мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО | октябрь 2014 года | УФКиС, УО, ГБУЗ ВО «ЦРБ», администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 3. | Определение органов и учреждений Вязниковского района, ответственных за поэтапное внедрение ВФСК ГТО | октябрь 2014 года | УФКиС, УО, ГБУЗ ВО «ЦРБ», администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 4. | Создание межведомственной группы по внедрению ВФСК ГТО | октябрь 2014 года | УФКиС, УО, ГБУЗ ВО «ЦРБ», администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 5. | Информирование ответственных организаций о Положении ВФСК ГТО и о Плане мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО. Доведение до администраций | до 18.10.2014 | УФКиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | муниципальных образований Вязниковского района муниципального плана мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО |  |  |
| 6. | Внесение предложений по созданию Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | до 18.10.2014 | УФКиС |
| 7. | Определение пилотных площадок для внедрения ВФСК ГТО: - в образовательных учреждениях Вязниковского района (2014-2015 учебный год); - в учреждениях физкультурно-спортивной направленности | до 18.10.2014 | УФКиС, УО, ГБУЗ ВО «ЦРБ», администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 8. | Разработка и согласование муниципальных планов мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО | до 23.10.2014 | Администрации муниципальных образований Вязниковского района, УФКиС |
| 9. | Освещение в районных средствах массовой информации хода реализации мероприятий о внедрении ВФСК ГТО на территории Вязниковского района | Весь период | УФКиС, УО, ГБУЗ ВО «ЦРБ», администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 10. | Создание специального раздела на официальном сайте управления физической культуры и спорта администрации Вязниковского района в информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет о внедрении | ноябрь 2014 года | УФКиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВФСК ГТО на территории Вязниковского района проводимых мероприятиях ВФСК ГТО |  |  |
| 11. | Организация внедрения ВФСК ГТО в рамках пилотных площадок в образовательных учреждениях и учреждениях физкультурно-спортивной направленности Вязниковского района, отработка механизмов проекта на пилотных площадках | весь период | УО, УФКиС |
| 12. | Организация контроля по реализации Проекта в образовательных учреждениях Вязниковского района | весь период | УО, УФКиС |
| 13. | Подготовка финансовых обоснований для внесения изменений в районный бюджет Вязниковского района, бюджеты муниципальных образований Вязниковского района на 2015 год и последующие годы, связанных с внедрением ВФСК ГТО | до 01.12.2014 | УФКиС, УО, финансовое управление администрации района, администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 14. | Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в муниципальные программы в сфере физической культуры и спорта, сфере образования, связанные с внедрением ВФСК ГТО | 2014 - 2016 годы | УФКиС, УО, администрации муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 15. | Доведение до администраций муниципальных образований Вязниковского района, заинтересованных организаций методических рекомендаций по созданию и оборудованию | с января 2015 года | УФКиС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы за счет внебюджетных источников |  |  |
| 16. | Включение в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вязниковского района, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Вязниковского района на 2015 и последующие годы физкультурных мероприятий, которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО, в том числе: - Спартакиада учащихся образова-тельных учреждений Вязниковского района; - Спартакиада среди рабочих и служащих предприятий, учреждений и управлений всех форм собствен-ности Вязниковского района; - Спартакиада среди воспитанников учреждений спортивной направлен-ности и образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования Вязниковского района; - Спартакиада муниципальных образований Вязниковского района | до 25.12.2015 далее - ежегодно | УФКиС, администрации муниципальных образований района, УО, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Распространение методических пособий: 1) по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников; 2) по самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО; 3) по подготовке допризывной молодежи | с 01.01.2015 до 01.12.2015 | УФКиС, администрации муниципальных образований района, УО, заинтересованные предприятия, учреждения и организации, ГБУЗ ВО «ЦРБ», отдел военного комиссариата Владимирской области по городу Вязники и Вязниковскому району |
| II. Этап введения ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Вязниковского района ( 2014 год – декабрь 2016 года) |
| 18. | Внесение в положение о районном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных образований Вязниковского района номинации «За успехи по введению ВФСК ГТО» | начиная с 2016 года, далее - ежегодно | УФКиС |
| 19. | Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди муниципальных образований в рамках круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований Вязниковского района | январь - декабрь 2016 года, далее - ежегодно | УФКиС, администрации муниципальных образований Вязниковского района |
| 20. | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО | январь - сентябрь2015 года, далее – ежегодно | УФКиС, администрации муниципальных образований района, УО, заинтересованные предприятия, учреждения и организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Утверждение порядка организации и проведения тестирования: 1) допризывной молодежи, и гражданского персонала; 2) иных групп населения, в том числе: - лиц, обучающихся в образовательных учреждениях; - лиц, занятых трудовой деятельностью; - лиц, подлежащих призыву в Вооруженные силы Российской Федерации; - лиц, обучающихся в образовательных организациях, относящихся к специальным медицинским группам; - неработающего населения и пенсионеров. | с 15.10.2014 | УФКиС, администрации муниципальных образований Вязниковского района, УО, заинтересованные предприятия, учреждения и организации, ГБУЗ ВО «ЦРБ», отдел военного комиссариата Владимирской области по городу Вязники и Вязниковскому району |
| III. Этап повсеместного введения ВФСК ГТО среди иных категорий населения Вязниковского района (январь - декабрь 2017 года) |
| 22. | Участие в зимних и летних Областных и Всероссийских Фестивалях Комплекса ГТО | начиная с 2017 года, далее - ежегодно | УФКиС, УО, администрации муниципальных образований Вязниковского района |
| 23. | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди: муниципальных образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов | начиная с 2017 года, далее - ежегодно | УФКиС, УО, администрации муниципальных образований Вязниковского района |
|  | Владимирской области, образовательных учреждений, трудовых коллективов и общественных организаций |  |  |

Примечание: учреждения и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению плана мероприятий по согласованию.